## <学号-姓名>每周工作小结
每周小结 | 《基于位置的服务》课程设计每周工作内容及进度
第8周 | 研读《基于位置的服务》课程设计要求，明确本项目需要完成 POI Web API、API 安全、分角色访问、JSON 响应、地图客户端集成和报告以及每周小结等成果。由于小组只有本人 1 人，确定采用“Node.js 后端 + 微信小程序客户端”的技术路线，并初步规划 Gitee 仓库目录结构。
第9周 | 检查老师提供的数据文件，包括全国文保单位 Excel、KMZ 和 SHP 数据。选取 Excel 合并表作为主数据源，分析字段含义、数据量、类别和坐标情况；确定保留编号、名称、时代、地址、类别、批次、备注、百度坐标和经纬度，并补充省份与扩展信息字段。
第10周 | 完成 POI Web API 的详细设计。设计 /api/v1/pois、/auth/register、/auth/login、/users/me、/apikey/rotate 等端点；确定统一响应结构、业务错误码、HTTP 状态码、分页方式、bbox 地图范围查询和 center/radius 中心半径查询参数。
第11周 | 实现后端核心模块，包括用户注册登录、PBKDF2 密码哈希、HMAC Token、公众 APIKEY、维护人员角色授权、公众访问限速和 HTTPS 强制开关。实现数据仓库模块，支持 POI 批量查询、详情查询、新增、修改、删除和统计。
第12周 | 完成数据预处理脚本，将 Excel 合并表转换为 UTF-8 JSON 种子数据，共生成 2356 条 POI。处理空值、HTML 转义字符、省份提取和 BD-09 到 GCJ-02 坐标转换，解决微信小程序地图展示时可能出现的坐标偏移问题。
第13周 | 完成微信小程序原型与主要页面：地图首页支持名称、省份、类别、扩展信息筛选，支持当前位置显示、当前视野 bbox 查询、周边 10km 半径查询；详情页展示 POI 属性和坐标；账户页面支持公众注册、登录和 APIKEY 管理；维护页支持维护人员 CRUD 演示。随后根据地图类应用设计调研，将界面改造为地图、搜索控制台和结果底栏联动的形式，并补充 Apifox/Apipost 可导入的 OpenAPI 文档。
5.课程心得、体会与意见建议（课程理论与实践学习心得体会、较大的问题与解决、意见与建议） | 通过本次课程设计，我对基于位置的服务从数据准备、服务发布到地图端集成的完整流程有了系统认识。本次课程设计把课堂中的 RESTful 架构、位置数据处理、空间查询、公众地图服务和移动端定位权限串联成一个完整应用。相比单纯调用地图 API，真正困难的是把“可查询的数据服务”设计成稳定、可演示、可维护的系统：接口路径要清晰，错误响应要可解释，权限边界要明确，空间查询还要兼顾坐标系与移动端性能。 较大的问题之一是坐标系处理。原始数据同时包含百度坐标和经纬度字段，而微信小程序地图更适合使用 GCJ-02 坐标。为避免地图标记偏移，预处理阶段保留原始坐标并补充 GCJ-02 坐标，既方便追溯，也方便客户端展示。第二个问题是课程要求中包含 HTTPS、APIKEY、角色权限和限速，若只做普通查询接口会显得不完整。因此后端专门实现了用户体系、Token、APIKEY 和维护人员角色，使系统更接近真实 LBS 服务。 收获最大的是认识到 LBS 系统不是“地图上放点”这么简单。一个可用的 LBS 应用需要数据准备、服务接口、权限安全、空间检索、客户端体验和部署条件同时成立。通过本次实践，我对位置服务从数据到应用的全流程有了更具体的理解，也掌握了将专题 POI 数据发布为 Web API 并在移动地图端验证的基本方法。 对课程的建议是：可以提供一个小型云部署示例或 HTTPS 配置示例，提供相关实践的资源，可以在完成本地开发后更容易进行真机演示；同时可以增加接口测试评分点，关注错误码、鉴权失败、限速等真实服务中非常重要的边界情况。